附件1

2020年度国家自然科学基金培育工作安排

| 序号 | 阶段 | 主要任务 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传动员 | 组织召开2020年度国家自然科学基金项目申报动员会（原则上符合条件的老师均须申报）。 | 教学院（部） 专职科研机构 | 2019年9月10日 |
| 2 | 交流辅导 | 邀请学科领域专家或已获批项目老师交流撰写及申报经验、针对通讯评审反馈意见提出修改建议。 | 教学院（部） 专职科研机构 项目负责人 | 2019年9月20日 |
| 3 | 选题撰写 | 项目负责人围绕资助导向，参照2019年申报指南，以2019年申请书为模板撰写、修改、完善申请书。 | 项目负责人 | 2019年11月30日 |
| 4 | 专家指导 | 邀请3名左右同行专家（最好有国家项目评审经验）对项目负责人申情书进行评审并提出修改意见。 | 教学院（部） 专职科研机构 项目负责人 | 2019年12月15日 |
| 5 | 大会培训 | 邀请项目管理、项目评审等专家针对2020年申报指南解读、项目申报与评审过程、申请书写作等方面进行集中培训。 | 科研处 教学院（部） 专职科研机构 项目负责人 | 2019年12月31日 |
| 6 | 修改完善 | 项目负责人根据2020年度申报指南、指导专家意见等对申请书进行完善（可请专家逐句修改）并在系统内完成填报。 | 项目负责人 | 2020年2月28日 |
| 7 | 管理培训 | 针对分管院长、科研秘书等，开展申请书及附件材料形式审查等方面的管理培训。 | 科研处 教学院（部） 专职科研机构 | 2020年3月10日 |
| 8 | 形式审查 | 项目负责人将申请材料报送二级单位，各二级单位将通过形式审查的申请材料报送至科研处。 | 教学院（部） 专职科研机构 项目负责人 | 2020年3月12日 |
| 9 | 学校上报 | 科研处进一步形式审查，并将申请材料签字盖章后报送至国家自然科学基金委。 | 科研处 项目负责人 | 2020年3月15日 |

注：表中5-9的完成时限可根据国家自然科学基金委的工作安排稍作调整。